Приложение

к постановлению администрации

муниципального района

«Козельский район»

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 1

к постановлению администрации

муниципального района

«Козельский район»

от 03.04.2025 г.№ 227

**Перечень основных мероприятий по подготовке объектов жизнеобеспечения,**

**находящихся на территории муниципального района «Козельский район»**

**Раздел 1 Теплоснабжение**

**МУП МРЭП «Козельского района»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Основные мероприятия** | **Объем работ (количество)** | **Источник финансирования** | **Объем финансирования ( тыс.руб.)** | **Срок исполнения** | **Ответственный за исполнение** |
| 1. | **Котельная,**  **г. Козельск,**  **ул. Земляной Вал, д. 6а** | Гидравлическое испытание на прочность тепловых сетей |  | Собственные средства | 62,0 | Май 2025 года |  |
| Ремонт и замена запорной арматуры | 8 шт. | Собственные средства | 18,0 | Июнь 2025 года |  |
| Промывка котлов реагентами | 2 шт. | Собственные средства | 43,0 | Июль 2025 года |  |
| Проверка манометров и газоанализаторов | 11 шт. | Собственные средства | 19,8 | Июль 2025 года |  |
| Проверка дымоходов |  | Собственные средства | 12,0 | Июль 2025 года |  |
| Визуальный внешний осмотр газоотводящего ствола, фундаментов, анкерных болтов, креплений |  | Собственные средства | 4,0 | 1 раз в квартал |  |
| Инструментально-визуальное наружное и внутреннее обследование металлических дымовых труб котельной. |  | Собственные средства |  | Май-сентябрь 2025 года |  |
| Ремонт насосной группы | 2 шт. | Собственные средства | 40,0 | Август 2025 года |  |
|  | **Котельная,**  **г. Козельск,**  **ул.Медведева,**  **д. 34** | Ремонт и замена запорной арматуры | 8 шт. | Собственные средства | 18,0 | Май 2025 года |  |
| Проверка манометров и газоанализаторов | 8 шт. | Собственные средства | 14,4 | Июль 2025 года |  |
| Установка задвижек | Ø 80 – 2 шт. | Собственные средства | 60,0 | Июнь 2025 года |  |
| Промывка котлов реагентами | 3 шт. | Собственные средства | 64,5 | Июнь 2025 года |  |
| Проверка дымоходов |  | Собственные средства | 12,0 | Июль 2024 года |  |
| Гидравлическое испытание на прочность тепловых сетей |  | Собственные средства | 62,0 | Май 2025 года |  |
| Визуальный внешний осмотр газоотводящего ствола, фундаментов, анкерных болтов, креплений |  | Собственные средства | 4,0 | 1 раз в квартал |  |
| Инструментально-визуальное наружное и внутреннее обследование металлических дымовых труб котельной. |  | Собственные средства |  | Май-сентябрь 2025 года |  |
| Ремонт насосной группы | 2 шт. | Собственные средства | 40,0 | Август 2025 года |  |
| Текущий (частичный) ремонт тепловых сетей (замена изоляции) | 8 м. | Собственные средства | 12,0 | Май 2025 года |  |
| 3. | **Котельная,**  **г. Козельск,**  **ул. Б.Советская,**  **д. 53а** | Гидравлическое испытание на прочность тепловых сетей |  | Собственные средства | 62,0 | Май 2025 года |  |
| Проверка манометров и газоанализаторов | 12 шт. | Собственные средства | 21,6 | Июль 2025 года |  |
| Промывка котлов реагентами | 2 шт. | Собственные средства | 43,0 | Июль 2025 года |  |
| Проверка дымоходов |  | Собственные средства | 12,0 | Июль 2025 года |  |
| Визуальный внешний осмотр газоотводящего ствола, фундаментов, анкерных болтов, креплений |  | Собственные средства | 4.0 | 1 раз в квартал |  |
| Инструментально-визуальное наружное и внутреннее обследование металлических дымовых труб котельной. |  | Собственные средства |  | Май-сентябрь 2025 года |  |
| Ремонт насосной группы | 2 шт. | Собственные средства | 40,0 | Август 2025 года |  |
| Текущий (частичный) ремонт тепловых сетей (замена изоляции) | 8 м. | Собственные средства | 12,0 | Май 2025 года |  |
| 4. | **Котельная,**  **г. Козельск,**  **ул. Садовая,**  **д. 19** | Гидравлическое испытание на прочность тепловых сетей |  | Собственные средства | 62,0 | Май 2025 года |  |
| Проверка манометров и газоанализаторов | 12 шт. | Собственные средства | 21,6 | Июль 2025 года |  |
| Промывка котлов реагентами | 2 шт. | Собственные средства | 43.0 | Июль 2025 года |  |
| Ремонт и замена запорной арматуры | Ø 50 – 8 шт.,  Ø100-14 шт.  Ø57 -8 шт. | Собственные средства | 850,0 | Июль 2025 года |  |
| Проверка дымоходов |  | Собственные средства | 12,0 | Июль 2025 года |  |
| Визуальный внешний осмотр газоотводящего ствола, фундаментов ,анкерных болтов, креплений |  | Собственные средства | 4.0 | 1 раз в квартал |  |
| Затвор поворотный | Ø125 - 6 шт.  Ø100 -6 шт. Ø50- 4 шт. | Собственные средства | 580,00 | Июль 2025 года |  |
| Инструментально-визуальное наружное и внутреннее обследование металлических дымовых труб котельной. |  | Собственные средства |  | Май-сентябрь 2025 года |  |
| Ремонт насосной группы | 2 шт. | Собственные средства | 40,0 | Август 2025 года |  |
| Текущий (частичный) ремонт тепловых сетей (замена изоляции) | 4 м. | Собственные средства | 6,0 | Май 2025 года |  |
| 5. | **Котельная,**  **г. Козельск,**  **ул. Заводская площадь, д. 1** | Гидравлическое испытание на прочность тепловых сетей |  | Собственные средства | 62,0 | Июнь 2025 года |  |
| Проверка манометров и газоанализаторов | 19 шт. | Собственные средства | 34,2 | Июль 2025 года |  |
| Промывка котлов реагентами | 2 шт. | Собственные средства | 43,0 | Июль 2025 года |  |
| Проверка дымоходов |  | Собственные средства | 12,0 | Июль 2025 года |  |
| Ремонт запорной арматуры |  | Собственные средства | 300,0 | Июль 2025 года |  |
| Визуальный внешний осмотр газоотводящего стволов,  фундаментов, анкерных болтов, креплений |  | Собственные средства | 4,0 | 1 раз в квартал |  |
| Инструментально-визуальное наружное и внутреннее обследование металлических дымовых труб котельной |  | Собственные средства |  | Июль 2025 года |  |
| Затвор поворотный | Ø50 – 4 шт. | Собственные средства | 100,00 | Июль 2025 года |  |
| Ремонт насосной группы | 3 шт. | Собственные средства | 60,0 | Август 2025 года |  |
| 6. | **Котельная, Козельский район, с.Озерское,**  **ул. Мира, д. 34** | Гидравлическое испытание на прочность тепловых сетей |  | Собственные средства | 62.0 | Август 2025 года |  |
| Проверка манометров и газоанализаторов | 12 шт. | Собственные средства | 21,6 | Июль 2025 года |  |
| Промывка котлов реагентами | 2 шт. | Собственные средства | 43,0 | Август 2025 года |  |
| Проверка дымоходов |  | Собственные средства | 12,0 | Июль 2025 года |  |
| Ремонт запорной арматуры |  | Собственные средства | 300,0 | Август 2025 года |  |
| Визуальный внешний осмотр газоотводящего ствола, фундаментов, анкерных болтов, креплений |  | Собственные средства | 4,0 | 1 раз в квартал |  |
| Инструментально-визуальное наружное и внутреннее обследование металлических дымовых труб котельной |  |  |  | Май-сентябрь 2025 года |  |
| Ремонт насосной группы | 1 шт. | Собственные средства | 20,0 | Август 2025 года |  |
| Текущий (частичный) ремонт тепловых сетей (замена изоляции) | 4 м. | Собственные средства | 6,0 | Май 2025 года |  |
| 7. | **Котельная, Козельский район,**  **д. Каменка, пер. Школьный,**  **д. 7а** | Гидравлическое испытание на прочность тепловых сетей |  | Собственные средства | 62,0 | Август 2025 года |  |
| Проверка манометров и газоанализаторов | 12 шт. | Собственные средства | 21,6 | Июль 2025 года |  |
| Промывка котлов реагентами | 2 шт. | Собственные средства | 43,0 | Август 2025 года |  |
| Проверка дымоходов |  | Собственные средства | 12,0 | Июль 2025 года |  |
| Ремонт запорной арматуры |  | Собственные средства | 300,0 | Август 2025 года |  |
| Изоляция дымоходных труб |  | Собственные средства | 85,0 | Июнь 2025 года |  |
| Визуальный внешний осмотр газоотводящего ствола, фундаментов, анкерных болтов, креплений |  | Собственные средства | 4,0 | 1 раз в квартал |  |
| Инструментально-визуальное наружное и внутреннее обследование металлических дымовых труб котельной |  | Собственные средства |  | Июль 2025 года |  |
| Ремонт насосной группы | 1 шт. | Собственные средства | 20,0 | Август 2025 года |  |
| 8. | **Котельная, Козельский район,**  **д. Дешовки,**  **ул. Специалистов,**  **д. 10** | Гидравлическое испытание на прочность тепловых сетей |  | Собственные средства | 62.0 | Август 2025 года |  |
| Проверка манометров и газоанализаторов | 8 шт. | Собственные средства | 14,4 | Июль 2025 года |  |
| Промывка котлов реагентами | 6 шт. | Собственные средства | 129,0 | Август 2025 года |  |
| Проверка дымоходов |  | Собственные средства | 12,0 | Июль 2025 года |  |
| Ремонт запорной арматуры |  | Собственные средства | 300,0 | Август 2025 года |  |
| Изоляция дымоходных труб |  | Собственные средства | 85.0 | Июнь 2025 года |  |
| Визуальный внешний осмотр газоотводящего ствола, фундаментов, анкерных болтов, креплений |  | Собственные средства | 4,0 | 1 раз в квартал |  |
| Инструментально-визуальное наружное и внутреннее обследование металлических дымовых труб котельной |  | Собственные средства |  | Август 2025 года |  |
| Ремонт насосной группы | 1 шт. | Собственные средства | 20,0 | Август 2025 года |  |
| 9. | **Котельная, Козельский район, пос. Березичский стеклозавод,**  **ул. Куйбышева,**  **д. 1, стр. 1** | Гидравлическое испытание на прочность тепловых сетей |  | Собственные средства | 62,0 | Июль 2025 года |  |
| Проверка манометров и газоанализаторов | 16 шт. | Собственные средства | 28,8 | Июль 2025 года |  |
| Промывка котлов реагентами | 4 шт. | Собственные средства | 86,0 | Июль 2025 года |  |
| Проверка дымоходов |  | Собственные средства | 12,0 | Июль 2025 года |  |
| Ремонт и замена запорной арматуры | 4 шт. | Собственные средства | 300.0 | Июль 2025 года |  |
| Визуальный внешний осмотр газоотводящего ствола, фундаментов, анкерных болтов, креплений |  | Собственные средства | 4,0 | 1 раз в квартал |  |
| Инструментально-визуальное наружное и внутреннее обследование металлических дымовых труб котельной |  | Собственные средства |  | Май-сентябрь 2025 года |  |
| Ремонт насосной группы | 3 шт. | Собственные средства | 60,0 | Август 2025 года |  |
| 10. | **Котельная, Козельский район,**  **с. Волконское,**  **ул. 65 лет Победы, д. 143** | Гидравлическое испытание на прочность тепловых сетей |  | Собственные средства | 62.0 | Август 2025 года |  |
| Проверка манометров и газоанализаторов | 8 шт. | Собственные средства | 14,4 | Июль 2025 года |  |
| Промывка котлов реагентами | 2 шт. | Собственные средства | 43,0 | Июль 2025 года |  |
| Проверка дымоходов |  | Собственные средства | 12.0 | Июль 2025 года |  |
| Ремонт и замена запорной арматуры | 2 шт. | Собственные средства | 285,0 | Июль 2025 года |  |
| Визуальный внешний осмотр газоотводящего ствола, фундаментов, анкерных болтов, креплений |  | Собственные средства | 4,0 | 1 раз в квартал |  |
| Инструментально-визуальное наружное и внутреннее обследование металлических дымовых труб котельной |  | Собственные средства |  | Май-сентябрь 2025 года |  |
| Ремонт насосной группы | 2 шт. | Собственные средства | 40,0 | Август 2025 года |  |
| 11. | **Котельная, Козельский район,**  **с. Попелево,**  **ул**. **Школьная,**  **д. 1** | Гидравлическое испытание на прочность тепловых сетей |  | Собственные средства | 62,0 | Август 2025 года |  |
| Проверка манометров и газоанализаторов | 9 шт. | Собственные средства | 16,2 | Июль 2025 года |  |
| Промывка котлов реагентами | 2 шт. | Собственные средства | 43,0 | Август 2025 года |  |
| Проверка дымоходов |  | Собственные средства | 12,0 | Июль 2025 года |  |
| Визуальный внешний осмотр газоотводящего ствола, фундаментов, анкерных болтов, креплений |  | Собственные средства | 4,0 | 1 раз в квартал |  |
| Инструментально-визуальное наружное и внутреннее обследование металлических дымовых труб котельной |  | Собственные средства |  | Май-сентябрь 2025 года |  |
| Ремонт насосной группы | 2 шт. | Собственные средства | 24,00 | Август 2025 года |  |
| 12. | **Котельная, Козельский район,**  **д. Подборки, больница** | Гидравлическое испытание на прочность тепловых сетей |  | Собственные средства | 62,0 | Август 2025 года |  |
| Проверка манометров и газоанализаторов | 7 шт. | Собственные средства | 12,6 | Июль 2025 года |  |
| Промывка котлов реагентами | 2 шт. | Собственные средства | 43,0 | Август 2025 года |  |
| Проверка дымоходов |  | Собственные средства | 12,0 | Июль 2025 года |  |
| Визуальный внешний осмотр газоотводящего ствола, фундаментов, анкерных болтов, креплений |  | Собственные средства | 4,0 | 1 раз в квартал |  |
| Ремонт и замена запорной арматуры | 2 шт. | Собственные средства | 200,0 | Август 2025 года |  |
| Инструментально-визуальное наружное и внутреннее обследование металлических дымовых труб котельной |  | Собственные средства |  | Май-сентябрь 2025 года |  |
| Ремонт насосной группы | 1 шт. | Собственные средства | 20,0 | Август 2025 года |  |
| 13. | **Котельная,**  **г. Козельск,**  **ул. Чкалова,**  **д. 73а** | Гидравлическое испытание на прочность тепловых сетей |  | Собственные средства | 62,0 | Август 2025 года |  |
| Проверка манометров и газоанализаторов | 12 шт. | Собственные средства | 21,6 | Июль 2025 года |  |
| Промывка котлов реагентами | 2 шт. | Собственные средства | 43,0 | Август 2025 года |  |
| Проверка дымоходов |  | Собственные средства | 12,0 | Июль 2025 года |  |
| Визуальный внешний осмотр газоотводящего ствола, фундаментов, анкерных болтов, креплений |  | Собственные средства | 4,0 | 1 раз в квартал |  |
| Инструментально-визуальное наружное и внутреннее обследование металлических дымовых труб котельной. |  | Собственные средства |  | Май-сентябрь 2025 года |  |
| Ремонт насосной группы | 2 шт. | Собственные средства | 40,0 | Август 2025 года |  |
| 14. | **Котельная,**  **г. Козельск,**  **ул. Садовая,**  **д. 15** | Гидравлическое испытание на прочность тепловых сетей |  | Собственные средства | 62,0 | Август 2025 года |  |
| Проверка манометров и газоанализаторов | 12 шт. | Собственные средства | 21.6 | Июль 2025 года |  |
| Промывка котлов реагентами | 2 шт. | Собственные средства | 43,0 | Август 2025 года |  |
| Проверка дымоходов |  | Собственные средства | 12,0 | Июль 2025 года |  |
| Ремонт и замена запорной арматуры | 6 шт. | Собственные средства | 220,0 | Август 2025 года |  |
| Визуальный внешний осмотр газоотводящего ствола, фундаментов, анкерных болтов, креплений |  | Собственные средства | 4,0 | 1 раз в квартал |  |
| Инструментально-визуальное наружное и внутреннее обследование металлических дымовых труб котельной |  | Собственные средства |  | Май-сентябрь 2025 года |  |
| Ремонт насосной группы | 4 шт. | Собственные средства | 80,0 | Август 2025 года |  |
| 15. | **Котельная,**  **г. Козельск,**  **ул. Суворова,**  **д. 22** | Гидравлическое испытание на прочность тепловых сетей |  | Собственные средства | 62,0 | Август 2025 года |  |
| Проверка манометров и газоанализаторов | 4 шт. | Собственные средства | 7,2 | Июль 2025 года |  |
| Промывка котлов реагентами | 2 шт. | Собственные средства | 43,0 | Август 2025 года |  |
| Проверка дымоходов |  | Собственные средства | 12,0 | Июль 2025 года |  |
| Визуальный внешний осмотр газоотводящего ствола, фундаментов, анкерных болтов, креплений |  | Собственные средства | 4,0 | 1 раз в квартал |  |
| Инструментально-визуальное наружное и внутреннее обследование металлических дымовых труб котельной |  | Собственные средства |  | Май-сентябрь 2025 года |  |
| Ремонт насосной группы | 2 шт. | Собственные средства | 40,0 | Август 2025 года |  |
| 16. | **Котельная**  **г. Козельск,**  **ул. Кутузова, д. 14б** | Гидравлическое испытание на прочность тепловых сетей |  | Собственные средства | 12,0 | Август 2025 года |  |
| Проверка манометров и газоанализаторов | 4 шт. | Собственные средства | 7,0 | Июль 2025 года |  |
| Промывка котлов реагентами | 2 шт. | Собственные средства | 43,0 | Июль 2025 года |  |
| Проверка дымоходов |  | Собственные средства | 11,0 | 1 раз в квартал |  |
| Визуальный внешний осмотр газоотводящего ствола, фундаментов, анкерных болтов, креплений |  | Собственные средства | 4,0 | Май-сентябрь 2025 года |  |
| Инструментально-визуальное наружное и внутреннее обследование металлических дымовых труб котельной |  | Собственные средства |  | Август 2025 года |  |
| Ремонт насосной группы | 2 шт. | Собственные средства | 4,0 | Июль 2025 года |  |