**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**муниципального района “Козельский район”**

**(исполнительно-распорядительный орган)**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 12.05.2025 г. |  | № 303 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **О внесении изменений в постановление администрации МР «Козельский район» от 03.04.2025 №227 «Об итогах работы жилищно-коммунального хозяйства муниципального района «Козельский район» в осенне-зимний период 2024-2025 года и основных мероприятиях по подготовке отрасли к зиме 2025-2026 года»** |  |  |
|  |  |  |

В целях обеспечения устойчивой работы жилищно-коммунального хозяйства Козельского района в осенне-зимний период 2025-2026 гг., в соответствии с Приказом министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации МР «Козельский район» от 03.04.2025 № 227 «Об итогах работы жилищно-коммунального хозяйства муниципального района «Козельский район» в осенне-зимний период 2024-2025 года и основных мероприятиях по подготовке отрасли к зиме 2025-2026 года», изложив приложение 1 Перечень основных мероприятий по подготовке объектов жизнеобеспечения, находящихся на территории муниципального района «Козельский район», к эксплуатации в осенне-зимний период 2025-2026 года в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального района «Козельский район» И.М. Бугаенко.

**Глава администрации Е.В. Слабова**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | --- | | Приложение 1  к постановлению администрации  муниципального района  «Козельский район»  от 12.05.2025 № 303 | |  |   Приложение 1  к постановлению администрации  муниципального района  «Козельский район»  от 03.04.2025 № 227  **Перечень основных мероприятий по подготовке объектов жизнеобеспечения,**  **находящихся на территории муниципального района «Козельский район»**  **Раздел 1 Теплоснабжение**  **МУП МРЭП «Козельского района»**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Основные мероприятия** | **Объем работ (количество)** | **Источник финансирования** | **Объем финансирования ( тыс.руб.)** | **Срок исполнения** | **Ответственный за исполнение** | | 1. | **Котельная,**  **г. Козельск,**  **ул. Земляной Вал, д. 6а** | Гидравлическое испытание на прочность тепловых сетей |  | Собственные средства | 62,0 | Май 2025 года |  | | Ремонт и замена запорной арматуры | 8 шт. | Собственные средства | 18,0 | Июнь 2025 года |  | | Промывка котлов реагентами | 2 шт. | Собственные средства | 43,0 | Июль 2025 года |  | | Проверка манометров и газоанализаторов | 11 шт. | Собственные средства | 19,8 | Июль 2025 года |  | | Проверка дымоходов |  | Собственные средства | 12,0 | Июль 2025 года |  | | Визуальный внешний осмотр газоотводящего ствола, фундаментов, анкерных болтов, креплений |  | Собственные средства | 4,0 | 1 раз в квартал |  | | Инструментально-визуальное наружное и внутреннее обследование металлических дымовых труб котельной. |  | Собственные средства |  | Май-сентябрь 2025 года |  | | Ремонт насосной группы | 2 шт. | Собственные средства | 40,0 | Август 2025 года |  | |  | **Котельная,**  **г. Козельск,**  **ул.Медведева,**  **д. 34** | Ремонт и замена запорной арматуры | 8 шт. | Собственные средства | 18,0 | Май 2025 года |  | | Проверка манометров и газоанализаторов | 8 шт. | Собственные средства | 14,4 | Июль 2025 года |  | | Установка задвижек | Ø 80 – 2 шт. | Собственные средства | 60,0 | Июнь 2025 года |  | | Промывка котлов реагентами | 3 шт. | Собственные средства | 64,5 | Июнь 2025 года |  | | Проверка дымоходов |  | Собственные средства | 12,0 | Июль 2024 года |  | | Гидравлическое испытание на прочность тепловых сетей |  | Собственные средства | 62,0 | Май 2025 года |  | | Визуальный внешний осмотр газоотводящего ствола, фундаментов, анкерных болтов, креплений |  | Собственные средства | 4,0 | 1 раз в квартал |  | | Инструментально-визуальное наружное и внутреннее обследование металлических дымовых труб котельной. |  | Собственные средства |  | Май-сентябрь 2025 года |  | | Ремонт насосной группы | 2 шт. | Собственные средства | 40,0 | Август 2025 года |  | | Текущий (частичный) ремонт тепловых сетей (замена изоляции) | 8 м. | Собственные средства | 12,0 | Май 2025 года |  | | 3. | **Котельная,**  **г. Козельск,**  **ул. Б.Советская,**  **д. 53а** | Гидравлическое испытание на прочность тепловых сетей |  | Собственные средства | 62,0 | Май 2025 года |  | | Проверка манометров и газоанализаторов | 12 шт. | Собственные средства | 21,6 | Июль 2025 года |  | | Промывка котлов реагентами | 2 шт. | Собственные средства | 43,0 | Июль 2025 года |  | | Проверка дымоходов |  | Собственные средства | 12,0 | Июль 2025 года |  | | Визуальный внешний осмотр газоотводящего ствола, фундаментов, анкерных болтов, креплений |  | Собственные средства | 4.0 | 1 раз в квартал |  | | Инструментально-визуальное наружное и внутреннее обследование металлических дымовых труб котельной. |  | Собственные средства |  | Май-сентябрь 2025 года |  | | Ремонт насосной группы | 2 шт. | Собственные средства | 40,0 | Август 2025 года |  | | Текущий (частичный) ремонт тепловых сетей (замена изоляции) | 8 м. | Собственные средства | 12,0 | Май 2025 года |  | | 4. | **Котельная,**  **г. Козельск,**  **ул. Садовая,**  **д. 19** | Гидравлическое испытание на прочность тепловых сетей |  | Собственные средства | 62,0 | Май 2025 года |  | | Проверка манометров и газоанализаторов | 12 шт. | Собственные средства | 21,6 | Июль 2025 года |  | | Промывка котлов реагентами | 2 шт. | Собственные средства | 43.0 | Июль 2025 года |  | | Ремонт и замена запорной арматуры | Ø 50 – 8 шт.,  Ø100-14 шт.  Ø57 -8 шт. | Собственные средства | 850,0 | Июль 2025 года |  | | Проверка дымоходов |  | Собственные средства | 12,0 | Июль 2025 года |  | | Визуальный внешний осмотр газоотводящего ствола, фундаментов ,анкерных болтов, креплений |  | Собственные средства | 4.0 | 1 раз в квартал |  | | Затвор поворотный | Ø125 - 6 шт.  Ø100 -6 шт. Ø50- 4 шт. | Собственные средства | 580,00 | Июль 2025 года |  | | Инструментально-визуальное наружное и внутреннее обследование металлических дымовых труб котельной. |  | Собственные средства |  | Май-сентябрь 2025 года |  | | Ремонт насосной группы | 2 шт. | Собственные средства | 40,0 | Август 2025 года |  | | Текущий (частичный) ремонт тепловых сетей (замена изоляции) | 4 м. | Собственные средства | 6,0 | Май 2025 года |  | | 5. | **Котельная,**  **г. Козельск,**  **ул. Заводская площадь, д. 1** | Гидравлическое испытание на прочность тепловых сетей |  | Собственные средства | 62,0 | Июнь 2025 года |  | | Проверка манометров и газоанализаторов | 19 шт. | Собственные средства | 34,2 | Июль 2025 года |  | | Промывка котлов реагентами | 2 шт. | Собственные средства | 43,0 | Июль 2025 года |  | | Проверка дымоходов |  | Собственные средства | 12,0 | Июль 2025 года |  | | Ремонт запорной арматуры |  | Собственные средства | 300,0 | Июль 2025 года |  | | Визуальный внешний осмотр газоотводящего стволов,  фундаментов, анкерных болтов, креплений |  | Собственные средства | 4,0 | 1 раз в квартал |  | | Инструментально-визуальное наружное и внутреннее обследование металлических дымовых труб котельной |  | Собственные средства |  | Июль 2025 года |  | | Затвор поворотный | Ø50 – 4 шт. | Собственные средства | 100,00 | Июль 2025 года |  | | Ремонт насосной группы | 3 шт. | Собственные средства | 60,0 | Август 2025 года |  | | 6. | **Котельная, Козельский район, с.Озерское,**  **ул. Мира, д. 34** | Гидравлическое испытание на прочность тепловых сетей |  | Собственные средства | 62.0 | Август 2025 года |  | | Проверка манометров и газоанализаторов | 12 шт. | Собственные средства | 21,6 | Июль 2025 года |  | | Промывка котлов реагентами | 2 шт. | Собственные средства | 43,0 | Август 2025 года |  | | Проверка дымоходов |  | Собственные средства | 12,0 | Июль 2025 года |  | | Ремонт запорной арматуры |  | Собственные средства | 300,0 | Август 2025 года |  | | Визуальный внешний осмотр газоотводящего ствола, фундаментов, анкерных болтов, креплений |  | Собственные средства | 4,0 | 1 раз в квартал |  | | Инструментально-визуальное наружное и внутреннее обследование металлических дымовых труб котельной |  |  |  | Май-сентябрь 2025 года |  | | Ремонт насосной группы | 1 шт. | Собственные средства | 20,0 | Август 2025 года |  | | Текущий (частичный) ремонт тепловых сетей (замена изоляции) | 4 м. | Собственные средства | 6,0 | Май 2025 года |  | | 7. | **Котельная, Козельский район,**  **д. Каменка, пер. Школьный,**  **д. 7а** | Гидравлическое испытание на прочность тепловых сетей |  | Собственные средства | 62,0 | Август 2025 года |  | | Проверка манометров и газоанализаторов | 12 шт. | Собственные средства | 21,6 | Июль 2025 года |  | | Промывка котлов реагентами | 2 шт. | Собственные средства | 43,0 | Август 2025 года |  | | Проверка дымоходов |  | Собственные средства | 12,0 | Июль 2025 года |  | | Ремонт запорной арматуры |  | Собственные средства | 300,0 | Август 2025 года |  | | Изоляция дымоходных труб |  | Собственные средства | 85,0 | Июнь 2025 года |  | | Визуальный внешний осмотр газоотводящего ствола, фундаментов, анкерных болтов, креплений |  | Собственные средства | 4,0 | 1 раз в квартал |  | | Инструментально-визуальное наружное и внутреннее обследование металлических дымовых труб котельной |  | Собственные средства |  | Июль 2025 года |  | | Ремонт насосной группы | 1 шт. | Собственные средства | 20,0 | Август 2025 года |  | | 8. | **Котельная, Козельский район,**  **д. Дешовки,**  **ул. Специалистов,**  **д. 10** | Гидравлическое испытание на прочность тепловых сетей |  | Собственные средства | 62.0 | Август 2025 года |  | | Проверка манометров и газоанализаторов | 8 шт. | Собственные средства | 14,4 | Июль 2025 года |  | | Промывка котлов реагентами | 6 шт. | Собственные средства | 129,0 | Август 2025 года |  | | Проверка дымоходов |  | Собственные средства | 12,0 | Июль 2025 года |  | | Ремонт запорной арматуры |  | Собственные средства | 300,0 | Август 2025 года |  | | Изоляция дымоходных труб |  | Собственные средства | 85.0 | Июнь 2025 года |  | | Визуальный внешний осмотр газоотводящего ствола, фундаментов, анкерных болтов, креплений |  | Собственные средства | 4,0 | 1 раз в квартал |  | | Инструментально-визуальное наружное и внутреннее обследование металлических дымовых труб котельной |  | Собственные средства |  | Август 2025 года |  | | Ремонт насосной группы | 1 шт. | Собственные средства | 20,0 | Август 2025 года |  | | 9. | **Котельная, Козельский район, пос. Березичский стеклозавод,**  **ул. Куйбышева,**  **д. 1, стр. 1** | Гидравлическое испытание на прочность тепловых сетей |  | Собственные средства | 62,0 | Июль 2025 года |  | | Проверка манометров и газоанализаторов | 16 шт. | Собственные средства | 28,8 | Июль 2025 года |  | | Промывка котлов реагентами | 4 шт. | Собственные средства | 86,0 | Июль 2025 года |  | | Проверка дымоходов |  | Собственные средства | 12,0 | Июль 2025 года |  | | Ремонт и замена запорной арматуры | 4 шт. | Собственные средства | 300.0 | Июль 2025 года |  | | Визуальный внешний осмотр газоотводящего ствола, фундаментов, анкерных болтов, креплений |  | Собственные средства | 4,0 | 1 раз в квартал |  | | Инструментально-визуальное наружное и внутреннее обследование металлических дымовых труб котельной |  | Собственные средства |  | Май-сентябрь 2025 года |  | | Ремонт насосной группы | 3 шт. | Собственные средства | 60,0 | Август 2025 года |  | | 10. | **Котельная, Козельский район,**  **с. Волконское,**  **ул. 65 лет Победы, д. 143** | Гидравлическое испытание на прочность тепловых сетей |  | Собственные средства | 62.0 | Август 2025 года |  | | Проверка манометров и газоанализаторов | 8 шт. | Собственные средства | 14,4 | Июль 2025 года |  | | Промывка котлов реагентами | 2 шт. | Собственные средства | 43,0 | Июль 2025 года |  | | Проверка дымоходов |  | Собственные средства | 12.0 | Июль 2025 года |  | | Ремонт и замена запорной арматуры | 2 шт. | Собственные средства | 285,0 | Июль 2025 года |  | | Визуальный внешний осмотр газоотводящего ствола, фундаментов, анкерных болтов, креплений |  | Собственные средства | 4,0 | 1 раз в квартал |  | | Инструментально-визуальное наружное и внутреннее обследование металлических дымовых труб котельной |  | Собственные средства |  | Май-сентябрь 2025 года |  | | Ремонт насосной группы | 2 шт. | Собственные средства | 40,0 | Август 2025 года |  | | 11. | **Котельная, Козельский район,**  **с. Попелево,**  **ул**. **Школьная,**  **д. 1** | Гидравлическое испытание на прочность тепловых сетей |  | Собственные средства | 62,0 | Август 2025 года |  | | Проверка манометров и газоанализаторов | 9 шт. | Собственные средства | 16,2 | Июль 2025 года |  | | Промывка котлов реагентами | 2 шт. | Собственные средства | 43,0 | Август 2025 года |  | | Проверка дымоходов |  | Собственные средства | 12,0 | Июль 2025 года |  | | Визуальный внешний осмотр газоотводящего ствола, фундаментов, анкерных болтов, креплений |  | Собственные средства | 4,0 | 1 раз в квартал |  | | Инструментально-визуальное наружное и внутреннее обследование металлических дымовых труб котельной |  | Собственные средства |  | Май-сентябрь 2025 года |  | | Ремонт насосной группы | 2 шт. | Собственные средства | 24,00 | Август 2025 года |  | | 12. | **Котельная, Козельский район,**  **д. Подборки, больница** | Гидравлическое испытание на прочность тепловых сетей |  | Собственные средства | 62,0 | Август 2025 года |  | | Проверка манометров и газоанализаторов | 7 шт. | Собственные средства | 12,6 | Июль 2025 года |  | | Промывка котлов реагентами | 2 шт. | Собственные средства | 43,0 | Август 2025 года |  | | Проверка дымоходов |  | Собственные средства | 12,0 | Июль 2025 года |  | | Визуальный внешний осмотр газоотводящего ствола, фундаментов, анкерных болтов, креплений |  | Собственные средства | 4,0 | 1 раз в квартал |  | | Ремонт и замена запорной арматуры | 2 шт. | Собственные средства | 200,0 | Август 2025 года |  | | Инструментально-визуальное наружное и внутреннее обследование металлических дымовых труб котельной |  | Собственные средства |  | Май-сентябрь 2025 года |  | | Ремонт насосной группы | 1 шт. | Собственные средства | 20,0 | Август 2025 года |  | | 13. | **Котельная,**  **г. Козельск,**  **ул. Чкалова,**  **д. 73а** | Гидравлическое испытание на прочность тепловых сетей |  | Собственные средства | 62,0 | Август 2025 года |  | | Проверка манометров и газоанализаторов | 12 шт. | Собственные средства | 21,6 | Июль 2025 года |  | | Промывка котлов реагентами | 2 шт. | Собственные средства | 43,0 | Август 2025 года |  | | Проверка дымоходов |  | Собственные средства | 12,0 | Июль 2025 года |  | | Визуальный внешний осмотр газоотводящего ствола, фундаментов, анкерных болтов, креплений |  | Собственные средства | 4,0 | 1 раз в квартал |  | | Инструментально-визуальное наружное и внутреннее обследование металлических дымовых труб котельной. |  | Собственные средства |  | Май-сентябрь 2025 года |  | | Ремонт насосной группы | 2 шт. | Собственные средства | 40,0 | Август 2025 года |  | | 14. | **Котельная,**  **г. Козельск,**  **ул. Садовая,**  **д. 15** | Гидравлическое испытание на прочность тепловых сетей |  | Собственные средства | 62,0 | Август 2025 года |  | | Проверка манометров и газоанализаторов | 12 шт. | Собственные средства | 21.6 | Июль 2025 года |  | | Промывка котлов реагентами | 2 шт. | Собственные средства | 43,0 | Август 2025 года |  | | Проверка дымоходов |  | Собственные средства | 12,0 | Июль 2025 года |  | | Ремонт и замена запорной арматуры | 6 шт. | Собственные средства | 220,0 | Август 2025 года |  | | Визуальный внешний осмотр газоотводящего ствола, фундаментов, анкерных болтов, креплений |  | Собственные средства | 4,0 | 1 раз в квартал |  | | Инструментально-визуальное наружное и внутреннее обследование металлических дымовых труб котельной |  | Собственные средства |  | Май-сентябрь 2025 года |  | | Ремонт насосной группы | 4 шт. | Собственные средства | 80,0 | Август 2025 года |  | | 15. | **Котельная,**  **г. Козельск,**  **ул. Суворова,**  **д. 22** | Гидравлическое испытание на прочность тепловых сетей |  | Собственные средства | 62,0 | Август 2025 года |  | | Проверка манометров и газоанализаторов | 4 шт. | Собственные средства | 7,2 | Июль 2025 года |  | | Промывка котлов реагентами | 2 шт. | Собственные средства | 43,0 | Август 2025 года |  | | Проверка дымоходов |  | Собственные средства | 12,0 | Июль 2025 года |  | | Визуальный внешний осмотр газоотводящего ствола, фундаментов, анкерных болтов, креплений |  | Собственные средства | 4,0 | 1 раз в квартал |  | | Инструментально-визуальное наружное и внутреннее обследование металлических дымовых труб котельной |  | Собственные средства |  | Май-сентябрь 2025 года |  | | Ремонт насосной группы | 2 шт. | Собственные средства | 40,0 | Август 2025 года |  | | 16. | **Котельная**  **г. Козельск,**  **ул. Кутузова, д. 14б** | Гидравлическое испытание на прочность тепловых сетей |  | Собственные средства | 12,0 | Август 2025 года |  | | Проверка манометров и газоанализаторов | 4 шт. | Собственные средства | 7,0 | Июль 2025 года |  | | Промывка котлов реагентами | 2 шт. | Собственные средства | 43,0 | Июль 2025 года |  | | Проверка дымоходов |  | Собственные средства | 11,0 | 1 раз в квартал |  | | Визуальный внешний осмотр газоотводящего ствола, фундаментов, анкерных болтов, креплений |  | Собственные средства | 4,0 | Май-сентябрь 2025 года |  | | Инструментально-визуальное наружное и внутреннее обследование металлических дымовых труб котельной |  | Собственные средства |  | Август 2025 года |  | | Ремонт насосной группы | 2 шт. | Собственные средства | 4,0 | Июль 2025 года |  |   **МУП «Водоканал»**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | №№  п/п | Основные мероприятия | | Объем  работ | | Объем финансирования, тыс. руб | | Срок  исполнения | | Источник  финансирования | Ответственный  исполнитель | | 1 | 2 | | 3 | | 4 | | | 5 | 6 | 7 | |  | **ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ** | | | | | | | | | | |  | **Проведение периодического технического освидетельствования тепловых энергоустановок предприятия** | | | Котельные, тепловые сети | **-** | | | Апрель 2025г | **-** | Начальник котельных Кобылкин С.А., инженер по ОТ и ТБ | |  |  | **КОТЕЛЬНЫЕ** | | | | | | | |  | | **1.** | График ППР тепломеханического оборудования котельных, в т.ч: | | |  |  | |  | | Собственные  средства | Начальник  котельных  Кобылкин С.А. | | **1.1** | **Котельная микрорайона №1 (ТР1):** | | |  |  | |  | |  | |  | Ревизия и текущий ремонт эл.оборудования | | |  |  | | Июль-август 2025г.  Май-июнь 2025г.  Май-июнь 2025г.  Июль-август 2025г. | |  | |  | Ревизия и текущий ремонт сетевых насосов | | | 5 шт. |  | |  | |  | Промывка и гидравлические испытания водогрейных котлов | | | 8 шт. |  | |  | |  | Промывка и гидравлические испытания подогревателей ГВС | | | 3 шт. |  | |  | |  | Ревизия и ремонт КИПи А | | |  |  | |  | |  | Промывка и чистка фильтров на трубопроводах отопления (грязевики) | | | 2 шт. |  | |  | |  | Ревизия и ремонт тягодутьевых устройств котлов (вентиляторы, дымососы) | | | 16 шт. |  | |  | |  | Ревизия и ремонт насосов ГВС, подпиточного насоса | | | 3 шт. |  | |  | |  | Ревизия и ремонт запорно-регулирующей арматуры на трубопроводах котельной | | |  |  | |  | |  | Гидравлические испытания трубопроводов котельной | | |  |  | |  | |  | Промывка бака-аккумулятора ГВС | | | 1 шт. |  | |  | |  | Ремонтные работы на дымовых трубах (ремонт отмостки, антикоррозионной защиты стволов труб, гидроизоляция фундаментов) | | | 2 шт. |  | |  | |  | Частичный ремонт строительной части здания котельной (отмостка, фундамент, полы) | | |  |  | |  | |  | Ревизия и необходимый ремонт установки ХВО | | |  |  | |  | | **1.2** | **Котельная микрорайона №2 (ТР2)** | | |  |  | | Май 2025г. | |  | | - | Ревизия и ремонт эл.оборудования | | |  |  | |  | Начальник  котельных  Кобылкин С.А. | |  | Ревизия и ремонт сетевых насосов | | | 4 шт. |  | |  | |  | Ревизия и ремонт подпиточных насосов и насосов сырой воды | | | 8 шт. |  | |  | |  | Промывка и гидравлические испытания водогрейных котлов | | | 2 шт. |  | |  | |  | Промывка и гидравлические испытания подогревателей сырой воды | | | 2 шт. |  | |  | |  | Ревизия и ремонт КИПи А | | |  |  | |  | |  | Ревизия и ремонт тягодутьевых устройств котлов (вентиляторы) | | | 2 шт. |  | |  | |  | Ревизия и ремонт установки ХВО | | | 1 шт. |  | |  | |  | Обмуровка крышек котла | | | 2 шт. |  | |  | |  | Ревизия и ремонт запорно-регули-  рующей арматуры на трубопрово-  дах котельной | | |  |  | |  | |  | Гидравлические испытания трубопроводов котельной | | |  |  | |  | |  | Ревизия системы отопления котельной | | |  |  | |  | |  | Ремонтные работы на дымовых трубах (ремонт отмостки, антикоррозионной защиты стволов труб, гидроизоляция фундаментов) | | | 2 шт. |  | |  | |  | Частичный ремонт строительной части здания котельной (отмостка, фундамент, полы) | | |  |  | |  | | **1.3** | **Котельная №2 (пер.Школьный) (ТР3)** | | |  |  | | Июнь 2025г. | |  | |  | Ревизия и ремонт эл.оборудования котельной | | |  |  | |  | |  | Ревизия и ремонт сетевых насосов | | | 4 шт. |  | |  | |  | Промывка и гидравлические испытания водогрейных котлов | | | 4 шт. |  | |  | |  | Промывка и гидравлические испытания подогревателей | | | 5 шт. |  | |  | |  | Ревизия и ремонт КИПи А котельной | | |  |  | |  | |  | Промывка и чистка фильтров на трубопроводах отопления (грязевики) | | | 2 шт. |  | |  | |  | Ревизия и ремонт тягодутьевых устройств котлов (вентиляторы, дымососы) | | | 8 шт. |  | |  | |  | Ревизия и ремонт подпиточных насосов и повысительного насоса | | | 3 шт. |  | |  | |  | Ревизия и ремонт запорно-регулирующей арматуры на трубопроводах котельной | | |  |  | |  | |  | Ревизия системы отопления котельной | | |  |  | |  | |  | Ремонтные работы на дымовой трубе (ремонт отмостки, антикоррозионной защиты стволов труб, гидроизоляция фундаментов) | | | 1 шт. |  | |  | |  | Гидравлические испытания трубопроводов котельной | | |  |  | |  | Начальник  котельных  Кобылкин С.А. | |  | Частичный ремонт строительной части здания котельной (отмостка, фундамент, полы) | | |  |  | |  | |  | Ревизия и необходимый ремонт установки ХВО | | |  |  | |  | | **1.4** | **Котельная жилого дома №14 по ул. 35 лет Победы** | | |  |  | |  | |  | |  | Ревизия и ремонт эл. оборудования котельной | | |  |  | | Июнь-июль 2025г. | |  | |  | Ревизия и ремонт сетевых насосов | | | 2 шт. |  | |  | |  | Ревизия и ремонт насосов ГВС | | | 2 шт. |  | |  | |  | Ревизия и ремонт насосов котлового контура | | | 2 шт. |  | |  | |  | Ревизия и ремонт подпиточных насосов и повысительного насоса исходной воды | | | 3 шт. |  | |  | |  | Промывка и гидравлические испытания водогрейных котлов | | | 2 шт. |  | |  | |  | Промывка и гидравлические испытания подогревателей ГВС и отопления | | | 4 шт. |  | |  | |  | Ревизия и ремонт КИПи А | | |  |  | |  | |  | Ревизия и ремонт запорно-регулирующей арматуры на трубопроводах котельной | | |  |  | |  | |  | Гидравлические испытания трубопроводов котельной | | |  |  | |  | |  | Ревизия и необходимый ремонт установки ХВО | | |  |  | |  | |  | Ревизия баков системы ГВС, котлового, подпиточного | | | 3 шт. |  | |  | |  | **Ориентировочная стоимость работ по п.1.1; 1.2; 1.3; 1,4** | | |  | **2793,69** | |  | |  |  | | **2.** | Снятие приборов КИПиА, отправка их на поверку, поверка | | |  | 300,00 | | до 15.05.  2025г. | | Собственные  средства | Начальник  котельных  Кобылкин С.А. | | **3.** | Установка приборов КИПиА после поверки | | |  | - | | Август 2025г. | | Собственные  средства | Начальник  котельных  Кобылкин С.А. | | **4.** | Проверка работы вентиляционных каналов и дымоходов котельных. | | |  | 50,00 | | Июнь 2025г. | | Собственные  средства | Начальник  котельных  Кобылкин С.А. | | **5.** | Поверка счетчика исходной холодной воды на котельной микрорайона №1 ( ул.60 лет Октября) | | | 1 шт. | 10,00 | | Ноябрь 2025г. | | Собственные  средства | Начальник  котельных  Кобылкин С.А. | | **6.** | Измерение сопротивления изоляции и испытание электроустановок блочной котельной микрорайона №2 (ул.М-н Победы) и котельной жилого дома №14 по ул.35 лет Победы | | | 2 шт. | 55,00 | | Май-июнь 2025г. | | Собственные  средства | Начальник  котельных  Кобылкин С.А. | | **7.** | Аттестация персонала (газ, ТУ и ТС, электробезопасность) | | |  | 90,00 | | Сентябрь 2025г. | | Собственные  средства | Инженер по ОТ и ТБ | | **8.** | Замеры выбросов вредных веществ с котельных | | | 4 кот. | 34,00 | | Ноябрь 2025г. | | Собственные  средства | Директор МУП «Водоканал» Фещенко О.В. | | **9.** | Мониторинг качества эл. энергии | | | 4 кот. | 45,00 | | Июнь 2025г. | | Собственные  средства | Директор МУП «Водоканал» Фещенко О.В. | | **10.** | Оформление актов готовности к работе в осенне-зимний период котельных | | | 4шт |  | | до 01.09.  2025г. | | Собственные  средства | Директор МУП «Водоканал» Фещенко О.В. | |  | **Ориентировочная стоимость работ по п. 2- п.10** | | |  | **584,00** | |  | |  |  | | **Работы, предусмотренные ПТЭ тепловых энергоустановок и предписаниями инспектора Ростехнадзора.** | | | | | | | | | | | | **11.** | Техническая диагностика водогрейных котлов КВа-2,5Г-ЭЭ на котельной №2 (пер.Школьный) | | 4 шт. | | 250,00 | Июнь 2025г. | | | Собственные  средства | Директор МУП «Водоканал» Фещенко О.В. | | **12** | Техническая диагностика водогрейных котлов КСВа-2,5Гс (6 шт. -отопление, 1 шт.-ГВС) на котельной №1 (ул.60 лет Октября) | | 7 шт. | | 350,00 | Май 2025г. | | | Собственные  средства | Директор МУП «Водоканал» Фещенко О.В. | | **13** | Техническая диагностика пластинчатых теплообменников на котельной №1 (ул. 60 лет Октября) | | 3 шт. | | 140,0 | Май 2025г. | | | Собственные  средства | Директор МУП «Водоканал» Фещенко О.В. | | **14** | Теплотехническая наладка, включая проведение наладки КИПиА, котлов ГВС КСВа-2,5Гс на котельной микрорайона №1 (ул. 60 лет Октября) | | 2 шт. | | 170,00 | Март 2025г. | | | Собственные  средства | Директор МУП «Водоканал» Фещенко О.В. | | **15** | Режимная наладка установки ХВО на котельной микрорайона №1 (ул. 60 лет Октября) | | 1 шт. | | 60,00 | Март 2025г. | | | Собственные  средства | Директор МУП «Водоканал» Фещенко О.В. | |  | **Ориентировочная стоимость работ по п.11 – п.15** | |  | | **970,00** |  | | |  |  | |  | **ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ** | | | | | | | | |  | | **20** | Гидравлические испытания | | 14,4 км (в 2-хтрубн.) | |  | До 15.05.2025г. | | | Собственные  средства | Мастер участка Романин А.Е. | | **21** | Замена (по необходимости) тепловых сетей по результатам гидравлических испытаний. | |  | | 930,00 | Июнь-август 2025г. | | | Собственные  средства | Мастер участка Романин А.Е. | | **22** | Ревизия и ремонт запорной арматуры в тепловых камерах. Набивка сальников. | | 120 шт. | | Июнь-июль 2025г. | | | Собственные  средства | Мастер участка Романин А.Е. | | **23** | Ремонт и чистка тепловых камер | |  | | Июнь-июль 2025г. | | | Собственные  средства | Мастер участка Романин А.Е. | | **24** | Шурфовка тепловых сетей. (по отдельному графику) | |  | |  | Май-июль 2025г. | | | Собственные  средства | Мастер участка Романин А.Е. | | **25** | Промывка тепловых сетей | | 14,4 км | |  | До 10.09.2025г | | | Собственные  средства | Мастер участка Романин А.Е. | |  | **Ориентировочная стоимость работ по текущему ремонту тепловых сетей:** | |  | | **930,00** |  | | |  |  | | **Работы, предусмотренные ПТЭ тепловых энергоустановок и предписаниями инспектора Ростехнадзора.** | | | | | | | | | | | | **26** | Техническая диагностика ветхих тепловых сетей | | 1,2 км | | 230,00 | Июнь-июль 2025г. | | | Собственные  средства | Директор МУП «Водоканал» Фещенко О.В. | |  | **Ориентировочная стоимость работ по п.26** | |  | | **230,0** |  | | |  |  | |  | **Итого по подготовке объектов жизнеобеспечения к эксплуатации в осенне-зимний период 2025-2026 г.г.** | |  | | **5507,69** |  | | |  |  | |  | | | | | | | | | | | |